## Sheet1
附件2. 防灾科技学院党政部门2020年重点工作目标任务书
部门 | 序号 | 重点工作任务 | 任务分解（实施举措） | 衡量标准（完成数量、质量和效果等） | 完成时限 | 责任人 | 负责人 | 进度 （选填“已完成”“未完成”） | 完成情况 （详述各项任务分解/衡量标准的完成情况，建议从相关数据、完成的质量和达到的效果等角度做出说明） | 备注 （未完成的，请说明理由及完成时间表）
党政办公室 | 1 | 坚持和完善党委领导下的校长负责制 | 严格执行党委与行政议事决策制度，贯彻落实党委领导下校长负责制实施细则，推进健全党委统一领导、党政分工合作、协调运行工作机制。 | 1.完成党委会、校务会、党政联席会等议事规则、“三重一大”决策实施意见等制修订工作。 | 4月 | 刘佳琦 | 张玉琛 霍宁宁
|  |  |  | 2.严格按照议事规则和决策程序组织会议，加强议题审核把关，推进“三重一大”事项集体研究决策，督查督办决议落实情况。 | 12月
|  |  |  | 3.建立落实党委领导下的校长负责制报告制度，年底向局党组报告学校党委领导下校长负责制执行情况。 | 12月
| 2 | 保障党政机构正常有序运转 | 1.及时传达上级部门、学校党委行政指示批示和决策部署，做好各类公文收发和传送。 2.加强信息报送、文稿起草、机要保密等工作。 | 1.及时传达学习、贯彻落实党中央、局党组、属地党委政府重要指示批示，以及学校党委行政的部署和要求，进一步健全完善贯彻落实机制，确保上传下达、政令畅通。 | 12月 |  | 张玉琛
|  |  |  | 2.制定并实施学校党政公文处理办法，组织起草全局性重要材料，提高公文处理效率和质量。 | 12月 | 段玉石 | 张玉琛
|  |  |  | 3.收集、报送各类信息及时、高效、准确。 | 12月 | 刘佳琦 | 张玉琛 尹 婷
|  |  |  | 4.健全学校保密工作体系，编制年度保密工作要点，完成保密委调整，召开年度保密委工作会，配合中国地震局实施安可项目。探索多样化保密宣传教育形式。 | 12月 | 段玉石 | 许靓
| 3 | 做好协调、督办和服务保障工作 | 1.统筹协调全校重要会议活动、综合性工作。 | 1.加强与校内外沟通联络，做好全校性重要会议活动的组织协调工作，推进学校重点工作、重大项目等综合协调。 | 12月 | 刘佳琦 | 尹婷
|  |  | 2.加大督查督办力度，创新督办工作方式。 | 2.围绕学校重点和中心工作，坚持重点督查与常态督查相结合，对指示批示、决议事项、重要工作、考核任务、领导交办事项开展督查督办。探索信息化手段，强化结果运用。 | 12月 | 段玉石 | 张玉琛
|  |  | 3.做好会议会务、公章证书管理等服务工作。 | 3.加强党委会、校务会等重要会议服务，做好记录、纪要和信息通报工作。 | 12月 |  | 张玉琛 霍宁宁
|  |  |  | 4.严格依规管理学校和党委公章、事业单位法人印信，简化流程，提高办事效率和服务质量。 | 12月 |  | 许靓
| 4 | 加大学校管理制度废改立、监督检查与贯彻执行力度 | 1.统筹推进学校制度体系建设。 | 1.落实制度建设责任，形成制度“废改立”清单，定期推进工作。汇编2019年、 2020年管理制度。 | 12月 | 刘佳琦 | 霍宁宁
|  |  |  | 2.召开学校首届理事会成立大会，通过《理事会章程》、《理事会议事规则》等制度。 | 10月 |  | 尹婷
|  |  |  | 3.组织学校突发公共事件应急预案及自然灾害、校园安全、公共卫生等专项应急处置预案编制工作。 | 8月 | 段玉石 | 张玉琛
|  |  | 2.组织对重要规章制度宣讲解读、对贯彻执行情况监督检查。 | 1.严格执行请示报告制度，重大事项及时、如实向上级党组织请示报告。 | 12月 | 刘佳琦 | 张玉琛
|  |  |  | 2.定期组织相关职能部门对规章制度进行宣讲，定期督促检查贯彻执行情况。 | 12月 |  | 霍宁宁
| 5 | 做好新冠肺炎疫情防控工作 | 做好学校防控工作总协调，扎实推进各项防控工作。 | 1.贯彻落实党中央、局党组、属地党委政府疫情防控工作要求，落实学校疫情防控领导小组工作部署，与上级部门、学校各部门（单位）密切联系，确保学校防控工作达到上级部门工作要求。 | 8月 |  | 全体人员
2.协调做好学生返校工作方案和应急预案，保证学校疫情防控工作有序开展。
党委宣传部 (党委统战部) | 1 | 及时深入宣传贯彻习近平总书记重要讲话精神和中央精神，重点宣传贯彻习近平总书记关于防灾减灾和高等教育重要论述 | 在抓好学校党委理论学习中心组学习基础上，建立党总支（直属党支部）理论学习中心组学习制度，制定相应学习规则。 | 按要求组织党委理论学习中心组学习，制定并实施党总支（直属党支部）理论学习中心组学习规定。 | 12月 | 贾作璋 | 井警龙
|  |  | 进一步用好“学习强国”学习平台，并积极配合党委组织部，用好中央党校、国家教育行政学院等网络学习资源。 | 扩大学习范围，制定有关规定。 | 7月
| 2 | 切实加强意识形态教育引导，增强师生对意识形态工作极端重要性的认识 | 进一步宣传贯彻习近平总书记关于宣传思想工作的重要讲话精神。 | 组织党委、党总支（直属党支部）进一步学习贯彻有关会议和文件精神。 | 10月
|  |  | 大力开展疫情防控精神和先进事迹宣传教育，引导大学生爱党爱国爱校。 | 通过校园网、官微等途径，广泛宣传国家和学校疫情防控先进事迹。 | 8月 |  | 朱宏
| 3 | 加强宣传教育队伍建设，严格落实意识形态工作责任制，提高舆情监测、预判、分析、处置能力和水平 | 修订完善学校意识形态工作责任制实施细则及其考核办法。 | 修订完成有关文件。 | 6月 | 徐占品
|  |  | 制定学校新闻宣传工作管理考核办法，加强学校新闻宣传队伍建设，对宣传骨干进行能力培训，规范新闻宣传工作。 | 制定文件、对信息管理员开展培训。 | 9月
|  |  | 完成好中国地震局和学校舆情监测和研究任务。 | 继续做好地震局和学校舆情工作。 | 12月 |  | 迟晓明 李爱哲
党委组织部 （党校） | 1 | 巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果 | 建立长效机制，持续抓好主题教育整改任务落实和专项整治。 | 完成主题教育整改任务和专项整治任务。 | 按整改方案时限 | 边修蕊 | 张瑾琳
| 2 | 加强基层党组织建设 | 1.加强党总支建设。 | 1.落实二级学院党总支委员会和党政联席会会议制度。发挥党总支的领导核心作用和在重大事项上的政治把关作用。 | 12月 | 赵会朋 | 裴孝金
|  |  |  | 2.加强机关党组织建设，组织制定机关党组织建设方案，发挥好“服务中心，建设队伍”的作用。 | 6月
|  |  |  | 3.落实党建工作责任。开展党组织书记抓党建述职评议考核，细化考核清单，发挥考核评价的导向作用和监督作用。 | 12月
|  |  | 2.推进党支部标准化、规范化建设。 | 1.制定、落实防灾科技学院《教工党支部建设标准》和《学生党支部建设标准》，开展评估。 | 10月
|  |  |  | 2.严格落实组织生活制度。开展组织生活档案检查。开展“微党课”比赛。组织好专题民主生活会，落实领导干部参加双重组织生活。 | 12月
|  |  |  | 3.坚持政治标准，严把质量关，严格党员发展。制定《防灾科技学院党员发展工作实施办法》和《防灾科技学院学生党员档案管理办法》，检查党员发展纪实档案。 | 12月
|  |  |  | 4.推进党建信息化工作，建立党建信息化平台。 | 6月
|  |  | 3.推进新时代党建“双创”工作。 | 制定“对标争先”建设方案，选树培育2-3个党建工作标杆学院和3-6个样板支部，激发各党组织形成互学共进的良好氛围。 | 6月
| 3 | 加强干部队伍建设 | 1.落实新时代好干部标准，坚持正确选人用人导向。 | 1.严格落实《干部选拔任用条例》，有效发挥基层党组织选人用人作用。 | 12月 | 边修蕊 | 张瑾琳
|  |  |  | 2.严明党的政治纪律和政治规矩，起草全面从严治党工作要点。 | 4月
|  |  |  | 3.注重优秀青年人才的培养。建立校、院两级领导班子成员、党员学科带头人联系优秀青年教师制度。注重在优秀青年教师中发展党员，探索建设优秀青年人才储备库。 | 12月
|  |  |  | 4.加强优秀年轻干部队伍建设，选派优秀年轻干部参加上级调训和相关培训。 | 12月
|  |  | 2.加强干部教育培训。 | 组织干部参加中国地震局、中央国家机关、党校、国家教育行政学院各类培训班和网络培训学习，规范干部学习成果管理，开展学习汇报交流，建立干部学习档案。 | 12月
|  |  | 3.做好干部管理监督和考核。 | 1.严格执行领导干部外出请示报告制度。 | 12月
|  |  |  | 2.严格中层干部个人有关事项报告、抽查核实和因私出国（境）管理。做好领导干部个人事项报告专项检查工作。 | 6月
|  |  |  | 3.完善中层领导干部和二级教学科研单位负责人考核评价制度，制定《中层领导干部和二级教学科研单位负责人考核办法》。 | 10月
| 4 | 完成脱贫攻坚任务 | 做好脱贫工作，锻炼脱贫攻坚干部队伍，坚决打赢脱贫攻坚战。 | 制定、落实《2020年度扶贫工作要点》，完成脱贫攻坚任务。 | 12月 | 赵会朋 | 刘延书
党委学生工作部 (学生工作处、学生资助管理中心) | 1 | 加强学生工作信息化建设 | 1.加强学生工作管理信息系统建设，扩充完善功能模块，支撑学生工作基础管理。 2.依托钉钉协同平台，推进学生管理服务信息化，以信息化促进工作创新。 | 1.根据学生管理工作需要，在原有学工系统的基础上扩充功能模块。 | 11月 | 张伟 | 易金丰
|  |  |  | 2.构建钉钉平台各类移动应用，丰富学生事务审批、查询功能，面向学生实现组织在线、沟通在线、业务在线。 | 10月 |  | 刘艳增
| 2 | 加强辅导员队伍建设，制定辅导员发展规划 | 1.开展学生工作调研，拟定辅导员队伍建设发展规划方案。 2.加强学工队伍工作的规范化、专业建设与管理，提升学生工作绩效。 | 1.拟定辅导员队伍建设发展规划方案，推进辅导员队伍建设改革，探索优化辅导员队伍结构。落实辅导员特岗津贴政策。探索专职辅导员职级、职称制度并行。 | 11月 |  | 张伟
|  |  |  | 2.编制辅导员、班主任工作手册。 | 9月 |  | 刘艳增
|  |  |  | 3.完善辅导员、班主任考核工作，加强学生工作队伍作风、能力建设，落实学生工作绩效考核。 | 11月 |  | 罗贵昕
|  |  |  | 4.建设辅导员工作室，打造工作平台促进辅导员专业化。 | 6月 |  | 易金丰
| 3 | 探索建立融合育人工作模式 | 1.建设校级全面统筹与学院特色突出的学生思想政治教育工作模式。 2.以促进人才培养为宗旨，建立融合育人机制，促进“三全育人”。 | 1.以月为基本单元制定学生工作主题，逐步形成相对稳定的学生思想政治工作模式。 | 7月 |  | 张伟
|  |  |  | 2.制定三级学生工作例会制度，学生工作相关职能部门、二级学院内部形成联动，以建立融合育人机制为突破口，全面推进“三全育人”。 | 6月
党委安全工作部 (安全工作处 | 1 | 加强师生安全文明教育，完善应急处置预案，落实安全稳定责任制 | 1.开展新生安全教育和消防演练活动。 2.完善突发事件防范和处置预案。 3.签署安全责任书，压实安全稳定 责任。 | 无重大消防事故发生。 | 12月 | 田力 | 殷健 刘浩
| 2 | 加强校园门禁管理，构建人防、物防和技防的联动机制，营造安全稳定的校园环境 | 1.完成校园行人出入门禁系统项目建设。 2.完成校园机动车门禁系统项目建设。 3.完成南北校区体育场、医务所等公共区域监控系统增补安防项目建设。 4.保障消防安防设施设备的安全运行。 | 无重大治安案件发生。 | 12月 |  | 殷健 刘浩
纪委办公室（审计监察处） | 1 | 贯彻落实十九届四中全会精神，聚焦学校改革发展稳定大局，建立健全监督执纪制度强化政治监督，做实做细日常监督 | 1.聚焦党中央、上级党组织和学校党委关于防止疫情扩散、维护正常秩序、加强宣传引导等部署要求，开展新冠肺炎疫情防控监督工作。 2.加强对中央八项规定及其实施细则精神贯彻落实情况的监督，着力解决师生反映强烈的形式主义、官僚主义突出问题，坚持不懈纠“四风”。 3.采取清单式管理、对账式检查，加强对学校党委“三重一大”事项决策执行、学校重大项目落地实施、主题教育整改落实情况的监督检查。 4.制定《关于加强重点领域和关键环节监督工作的实施办法》、修订《中共防灾科技学院委员会问责办法（试行）》等制度。 | 制修订7项制度，不断推进监督执纪工作制度化、规范化、精细化，确保政令畅通、令行禁止。 | 12月 | 王春红 | 王春红 陈 平 张 迪
| 2 | 开展校内巡察工作。 | 1.制定 2020年巡察工作方案。 2.完成巡察试点工作。 3.对巡察发现的问题制定整改方案，并督促整改落实。 | 完成2个试点部门（单位）巡察工作，进一步强化党内监督，严肃党内政治生活，推动全面从严治党向基层延伸。 | 11月 |  | 王春红 陈 平
| 3 | 开展中央巡视和局党组内部巡视“回头看”自查备检工作。 | 1.系统梳理中央巡视、局党组内部巡视、专项经责审计、2019年协作区审计整改情况，对存在的问题及时督促整改落实。 2.督促相关部门补充完善相关材料； 3.整理完善巡视档案材料。 | 确保各项整改任务落实落地，为迎检做好充分准备。 | 4月底前，并持续更新 |  | 陈 平
| 4 | 开展中层干部经济责任审计工作。 | 1.制定《关于推进第二轮中层领导干部经济责任审计全覆盖工作方案（2020－2022年）》和《防灾科技学院2020年中层领导干部经济责任审计方案》。 2.开展现场审计。 3.对首轮经济责任审计全覆盖发现问题的整改情况开展“回头看”专项检查。 | 对10名中层干部进行经责审计，促进干部履职尽责、担当作为，促进内控制度完善。 | 11月 |  | 张 迪
学科与研究生处 | 1 | 推进硕士学位授权点与“双一流”学科建设工作 | 1.推进硕士学位授权点建设与申报。 | 1.按照国务院学位办通知要求，完成我校新增硕士学位授权单位、学位授权点论证申报。 | 12月 | 姜纪沂 | 申硕工作领导小组成员部门、单位负责人，材料撰写组成员；联系人：李尧森
|  |  | 2.继续实施“重点学科建设专项”，推进“双一流”学科建设。 | 2.制定《学科建设管理办法》，对8个重点建设学科开展2018-2020年建设成效评估，完成2020年中央财政“双一流”绩效评价报告，2021-2023项目库建设。 |  |  | 重点建设学科牵头建设单位负责人、各学科方向负责人，联系人：李尧森
|  |  | 3.推进学校“十四五”学科发展规划 编制。 | 3.编制完成《“十四五”学科建设与发展规划》。 |  |  | 李尧森
| 2 | 做好“特需项目”研究生培养工作 | 1.完善“资源与环境”专业硕士研究生培养方案，优化课程体系。 | 1. 完成7个硕士生培养方向的培养方案修订，2020级研究生全面实施新版培养方案。 | 12月 |  | 赵楠
|  |  | 2.加强研究生导师队伍建设。 | 2. 推进与局属单位协同培养，遴选一批行业高水平人才、校内教师作为研究生导师 |  |  | 李尧森
|  |  | 3.促进研究生与导师的交流，使研究生把握学科和行业发展前沿。 | 3. 组织举办第二届研究生导师学术论坛，邀请校内外导师主办专场学术交流会。 |  |  | 王晴
|  |  | 4.完善研究生培养管理制度。 | 4. 完成优秀硕士学位论文评选、研究生优秀毕业生评选、研究生培养业务费等制度制修订定。 | 12月 |  | 赵楠
| 3 | 推进研究生招生与就业工作 | 1.增加研究生培养规模，圆满完成2020年招生计划。 | 1.完成调整招生计划论证报告，协调落实培养条件保障，完成2020年招生计划，录取率达到95%以上。 |  |  | 李尧森
|  |  | 2.做好研究生就业指导工作，实现生高质量就业。 | 2. 确保2020届研究生毕业生一次就业率80%以上，年终就业率达到90%以上。 |  |  | 王 晴
|  |  | 3.调研高校招收研究生留学生的政策。 | 3. 探索建立招收、培养研究生留学生的机制。 | 12月
| 4 | 探索中国地震局研究生基础教育基地建设工作 | 1.开展基地建设的可行性论证。 | 1. 完成中国地震局研究生基础教育基地可行性论证报告，报主管部门审批。 |  |  | 李尧森
|  |  | 2.编制基地建设工作方案。 | 2.协同主管部门完成研究生基础教育基地建设工作方案。
教务处(学位办公室 | 1 | 强化教学管理 | 1.教学工作量制度完善。 | 修改完善各类教学工作量计算标准、计算办法，制度工作量计算制度 | 11月 | 洪利 | 谢力
|  |  | 2.质量保障制度建设与落实。 | 1.优化质量保障体系，制定质量保障制度。 2.按照制度开展课堂教学、实践教学、毕业设计、教学档案等质量监控工作。 | 11月 |  | 刘庆杰
| 2 | 推进专业建设 | 1.新专业建设。 | 完善并制定“应用心理学”和“应急技术与管理”两个专业的人才培养方案和课程体系，确保新专业顺利开展招生和教学工作。 | 9月 |  | 石建辉
|  |  | 2.新专业申请。 | 1.推进地质工程学院完成“防灾减灾科学与工程”专业的论证与申报。 2.推进应急管理学院完成“应急管理”专业的论证与申报。 | 9月
|  |  | 3.一流专业建设。 | 实施专业质量提升计划2.0，支撑一流专业与工程专任认证 申报。 | 11月 |  | 刘庆杰
|  |  | 4.工程教育专业认证。 | 保障申报一流专业的专业的资源支持，完成4项以上的工程教育专业认证申报，完成3项以上的国家一流专业申报。 | 11月
| 3 | 强化线上课程与教材建设 | 1.制度建设。 | 线上课程内容规范标准、线上课程教学规范标准建设。 | 10月
|  |  | 2.技术支撑与平台建设。 | 完成Spoc平台建设，实现试点推广使用。 | 10月 |  | 吴鹏
|  |  | 3.精品课程与重点课题建设。 | 完成50门金课的立项，重点课程的在线课视频录制与上线，重点课程实现秋季学期的使用。 | 10月 |  | 石建辉
|  |  | 4.行业特色课题建设。 | 完成4项以上的特色教材、实践教材立项，重点支持行业特色鲜明特色教材与实践亟需的教材立项。 | 11月 |  | 车旭
| 4 | 完善实验实践基地建设 | 1.实验室建设。 | 完成实验室开放与管理制度建设、系统建设。在二级学院试点，落实开放、安全管理职能、培训与考核，实验室开放运行与状态管理分析。 | 9月 |  | 夏京
|  |  | 2.实习基地建设。 | 1.政产学研用融合校内外实习基地建设。 2.加强黄金海岸与北川实习基地建设，立项5-7项实习基地专项教改项目，专项支持实习基地相关的讲义、指导书、路线图等资源建设。 | 9月
| 5 | 落实创新创业工作 | 1.制度建设。 | 修订学科竞赛和创新创业教育学分置换制度。 | 10月 |  | 吴鹏
|  |  | 2.创新创业学院考核与选拔。 | 考核第一批、选拔第二批创新创业学院。 | 10月
发展与财务处 | 1 | 推进重点项目库建设 | 1.组织2021-2023年度项目库建设。 | 四个中央高校财政专项实现全覆盖。 | 6月 | 王健 | 魏作朋
|  |  | 2.修订“修购项目管理暂行办法”。 | 改善办学条件项目资金达到3亿元。 | 9月
|  |  | 3.两项完工基本建设项目竣工财务 决算。 | 项目与规划年度任务配套率达90%以上。 | 7月底
| 2 | 抓好年度预算执行 | 1.建立预算执行月报制度。 2.对重点项目预算进行督办、约谈。 | 财政总预算及高等教育项目执行率6月底50%，8月底75%，年末98%以上。 | 4月-12月 |  | 王琪
| 3 | 实施预算绩效管理 | 1.审核完善年初项目绩效指标。 | 财政项目绩效评价全覆盖。 | 12月上旬 |  | 王健
|  |  | 2.建立校内绩效评价指标库。 | 绩效评价指标库对一级项目全覆盖。 | 6月
|  |  | 3.遴选中介结构协助实施评价工作。 | 评价奖励财政项目占比达10%以上。 | 10月
|  |  | 4.会同人事处建立评价结果应用机制。 |  | 5月
| 4 | 推进财务信息化建设 | 1.实现合同、劳务费用发放模块上线。 | 数据对接实时、准确。 | 5月 |  | 栗琼
2.商资产管理处完成与资产系统的 对接。
|  |  | 3.商信息中心完成领导审批报销 平台化。 | 钉钉移动审批，自动推送、提醒。 | 7月
|  |  | 4.缴费平台项目验收。 | 常规缴费实现网络化、自助化。 | 6月
| 5 | 完善内控体系建设 | 1.横向科研项目统一平台核算。 | 制度针对性、适应性提高。 | 4月 |  | 吕丹
|  |  | 2.财务稽察自查。 | 一套财务制度、业务办理流程及标准。 | 7月
|  |  | 3.2017年内控建设项目验收。 | 项目验收合格，促进单位整体水平。 | 10月
|  |  | 4.财务制度宣讲。 | 职工对重点制度的知晓率大幅提高。 | 每月
人事处 | 1 | 完成人才引进工作 | 1.加大博士学位人才引进。 2.加强高层次人才引进、培养和考核。 | 1.引进专任教师35名。 2.高层次人才1-3名。 3.辅导员及其他岗位10名以上。 4.开展校内学科带头人中期考核。 | 12月 | 陈灏杰 | 刘北 秦星月
| 2 | 推进人事制度和绩效分配的完善与改革 | 1.修订补充新形势下人事聘用-评价-考核-解聘等管理制度。 2.深化绩效工资分配制度改革。 3.人事档案规范化管理。 | 1.完成专业技术人员全员聘任。 | 12月 |  | 刘北
|  |  |  | 2.在2019年绩效实施的基础上优化《防灾科技学院绩效工资分配管理办法（试行）》。 | 12月 |  | 陈晓一 古锐瑶
|  |  |  | 3.在职职工人事档案“三龄两历一身份”审定及相关材料补充 完善。 | 6月 |  | 秦星月
| 3 | 推进学校“三定”工作 | 1.推动学校机构合理设置。 2.推进“三定”方案。 3.推动教职工分类考核。 | 1.形成学校机构调整方案。 2.形成学校“三定”方案。 3.形成分类考核管理办法。 | 12月 |  | 陈灏杰 古锐瑶
| 4 | 推进社保办理工作 | 1.材料补充完善。 2.寻找上级与政策支持。 | 教职工社会保险纳入中央国家机关在京事业单位社会保险。 | 12月 |  | 陈晓一 秦星月
招生就业工作处 （毕业生就业指导中心） | 1 | 推进就业工作信息化工作 | 1.使用钉钉平台实现毕业生就业状态周报工作，招生就业处牵头，信息化中心及各学院负责实施。 2.升级就业信息系统，招生就业处负责牵头，信息化中心及各学院负责实施。 | 1.实现毕业生就业状况的钉钉周报，根据学生周报情况，每周更新毕业生就业动态，形成数据分析报告。 2.升级就业系统，建设集毕业生登记就业信息、发布求职简历、用人单位发布用人岗位，双方面试、电子签约于一体的就业系统。 | 12月 | 张振 | 史磊
| 2 | 推进就业工作社会化工作 | 1.及时更新用人单位数据库，由招生就业处牵头，各学院配合。 2.建设就业基地，招生就业处负责拟定建设就业基地相关方案、制度，各学院负责对接用人单位，建设、维护就业基地。 3.引入就业工作社会化服务。 | 1.更新现有用人单位数据库，对在我校登记的用人单位信息进行更新、维护和补充。 2.至少建设10个校级就业基地，10个院级就业基地。 3.探索就业工作社会化，与社会专业就业服务机构合作，提供专业化就业供需平台、岗位推荐等服务。 | 12月 |  | 吴东红
| 3 | 加大招生工作投入，提高招生工作的精准化水平 | 加大提升招生工作投入，提升招生宣传工作质量、覆盖范围和精准度，招生就业处负责牵头，宣传部、团委及各二级学院配合。 | 1.提高招生宣传的资金投入，争取更多经费支持。 2.制作招生宣传片、招生宣传短视频、招生简章等招生宣传材料，实现传统宣传材料与新媒体宣传材料的有机结合。 3.在宣传材料的投放渠道方面，在巩固原有传统媒体、普通高中等宣传渠道的基础上，大幅度提升在新媒体平台、自媒体宣传平台上的宣传力度，探索更灵活、互动性更强的宣传方式。 | 12月 |  | 范丽远
| 4 | 探索招生-培养-就业联动机制 | 发布分专业生源-培养-就业质量评价报告。 | 发布年度生源质量报告、就业质量报告，并在此基础上，编制专业人才培养质量评价报告（基于生源-就业质量分析）并发布。 | 12月 |  | 张振
基建处 | 1 | 推进文德楼加固维修改造 工作 | 1.完成施工图设计及工程量清单编制，提交招标部门。 | 完成，并满足招标部门要求。 | 5月初 | 向勇 | 孙丽
|  |  | 2.配合完成施工、监理招标工作，确定工程实施单位。 | 配合完成。 | 6月
|  |  | 3.督促监理单位安排施工队伍进场并开工。 | 施工开工。 | 6月
|  |  | 4.设立项目管理组织机构，确定专门负责人员，监督项目保质保量按时间节点有序推进。 | 完成项目管理机构设置，跟进项目进展，保证项目进度。 | 12月
|  |  | 5.完成文德楼加固维修改造项目主体结构封顶。 | 完成文德楼主体结构封顶。 | 12月
| 2 | 推进学生及教师研发中心大楼配套项目（一期）工作 | 1.完成施工图设计及工程量清单编制，提交招标部门。 | 完成，并满足招标部门要求。 | 4月 |  | 牛焱
|  |  | 2.配合完成施工、监理招标工作，确定工程实施单位。 | 配合完成。 | 6月
|  |  | 3.督促监理单位安排施工队伍进场并顺利开工。 | 顺利开工。 | 7月
|  |  | 4.设立项目管理组织机构，确定专门负责人员，监督项目保质保量按时间节点有序推进。 | 完成项目管理机构设置，跟进项目进展，保证项目进度。 | 9月
|  |  | 5.工程完工，并验收结算。 | 验收合格，完成结算。 | 12月
| 3 | 推进北校区学生及教师科技研发中心工作 | 1.方案备案、项目公示。 | 获得规划许可。 | 4月 |  | 巴文辉
|  |  | 2.进行施工图设计并提交审图公司。 | 完成施工图设计。 | 5月
|  |  | 3.完成审图、编制工程量清单，提交招标部门申请招标。 | 完成审图、工程量清单，提交招标部门。 | 7月
|  |  | 4.施工、监理招标，办理施工许可证。 | 获得施工许可。 | 9月
|  |  | 5.施工方进场施工。 | 施工动工。 | 12月
| 4 | 推进八里桥校舍维修改造项目工作 | 1.完成方案设计，申请施工图设计 招标。 | 配合招标部门完成施工图设计招标，签订施工图设计委托 合同。 | 12月初 |  | 巴文辉
|  |  | 2.施工图设计、工程量清单编制，提交招标部门申请施工招标。 | 完成施工图设计及工程量清单编制，提交招标部门。 | 4月
|  |  | 3.施工、监理招标。 | 配合招标部门完成施工和监理招标，签订施工合同， 监理合同。 | 5月
|  |  | 4.施工进场开工。 | 完成开工准备工作，顺利开工。 | 6月中旬
|  |  | 5.维修改造施工。 | 监督施工安全、质量、进度，完成施工任务。 | 12月
资产管理处 | 1 | 完成年度资产配置管理 | 1.重要资产配置。 | 秦皇岛实习基地大客车，购置1辆，交付使用，完成资产手续。 | 9月 | 蒋锋 | 吴国军
|  |  | 2.加强年度通用资产配置。 | 完成资产配置审核、上报、购置、入库工作 | 12月
| 2 | 推进资产常态化规范管理 | 1.资产清查。 | 重点抽取3-5个部门进行资产盘点，做到一物一签，动态更新。 | 12月 |  | 郎爱云
|  |  | 2.资产处置。 | 汇总部门报废、报损物资，核查、完成报废手续办理。 | 12月
|  |  | 3.资产系统建设。 | 完善资产信息系统，上线运行，资产管理员熟练操作运行。 | 12月
| 3 | 完成资产专项清理 | 1.资产清理方案。 | 编制2020年资产清理方案，上会审议。 | 4月 |  | 李伟腾
|  |  | 2.资产清理任务清单。 | 分解资产清理任务清单，落实部门，落实时限。 | 10月 |  | 郎爱云
|  |  | 3.完善相关管理制度。 | 修订资产处置管理办法，上会审议。 | 6月 |  | 李伟腾
| 4 | 落实政府采购改革 | 1.政府采购改革基础性工作。 | 1.构建采购全流程平台系统，上线运行。 2.政采培训及宣贯工作，通过网络、钉钉方式，对采购工作人员全覆盖。 3.系统对接，推送资产、采购数据信息与预算、合同进行共享。 | 12月
|  |  | 2.推进政府采购改革。 | 1.按照国家政府采购改革方案，推进制度流程化、表单化。 2.按照国家政府采购改革方案，落实财政部关于政府采购改革的实施细则。 3.完善专家库组成、规范抽取程序，专家培训逐步网络化。 | 12月
|  |  | 3.内部控制与制度落实。 | 1.推进内控制度建设，出台内控管理相关制度。 2.加强内部审核，严格履行审批，建立部门或岗位相互协调、相互制约及不相容岗位相互分离的机制。 3.对照风险防控点，整改自行采购薄弱点。 | 12月
后勤管理处、 后勤服务中心 | 1 | 推进后勤管理改革 | 1.继续完善公车改革相关制度。 2.后勤服务标准化体系改革。 | 1.完成公车制度的修订。 2.调研、起草后勤各领域的服务标准，探索、形成后勤服务标准化体系。 | 12月 | 高伟 | 刘喆 沈意浩 谢宁 梁书山 姚鹏等
| 2 | 推进土地确权和房产证办理 | 1.土地确权推进。 2.房产证更新推进。 3.推进职工住房产权证办理。 4.推进租住房屋清理。 | 持续推进。 | 12月 |  | 魏得军 高毅德
| 3 | 组织文德楼搬迁 | 1.搬迁方案制定。 2.搬迁服务采购。 3.机房线路铺设。 4.专业实验室搬迁（文传学院）。 5.组织动员（文传学院、应急学院）。 6.房屋分配 | 方案制定科学合理，搬迁组织有序高效，搬迁部门满意度较高，不影响正常教学秩序和文德楼施工改造进度。 | 视文德楼改造工程进度逐步推进 |  | 谢宁 高毅德
| 4 | 推进化学楼（学员宿舍） 运行 | 1.运行方案制定。 2.楼宇交接（基建处）。 3.家具、设备采购。 4.服务招标及试运行。 | 运行方案制定科学合理，各类招标采购有序推进，不影响相关部门工作进度。 | 6月 |  | 谢宁 高毅德
| 5 | 完成到期的外包服务招标 | 1.北辰园6#洗衣服务外包。 2.北辰园6#浴室热源服务外包。 3.南校区保洁服务招标。 | 招标文件制定科学合理，各类招标采购有序推进，满足学生就近洗衣、洗浴需求，提升校园环境整洁度。 | 11月中旬 |  | 刘喆 沈意浩 梁书山 姚鹏
| 6 | 推进后勤制度建设 | 1.起草《防灾科技学院客运车辆租用管理办法》。 2.会同学生工作处起草《防灾科技学院学生公寓管理规定》。 3.起草、制定《物业中心管理暂行 办法》。 | 前期调研客观、充分，办法起草科学合理、可操作性强。 | 6月 |  | 刘喆 沈意浩 谢宁 梁书山 姚鹏等
| 7 | 完成重大维修改造项目 | 1.南校体育场、3号家属楼楼内供暖主管线改造项目。 2.北校区浴室沐浴系统双管改造项目。 3.北辰园3、4#学生公寓楼维修改造 工程。 | 按期完成工程量清单内容，确保施工质量达标，师生生活条件得到明显改善，经费执行达到学校相关要求。 | 10月 |  | 刘喆 沈意浩 姚鹏 梁书山
科研处 （国际合作处） | 1 | 推动科技创新上新台阶 | 各二级教学、科研单位制定科研项目、科研经费、高水平论文等计划指标，计划要求保证稳中有增。 | 根据年初计划，对各二级教学、科研单位在年终进行考核，根据完成情况检验完成效果。 | 12月 | 蔡晓光 | 各二级教学、科研单位负责人
| 2 | 推进省部级学科重点实验室建设 | 地震动力学重点实验室与建筑物破坏机理与防御重点实验室建设启动；省级学科重点实验室新一轮申报。 | 重点实验室学术委员会会议召开，编制省部级学科重点实验室开放基金管理办法，开放实验室基金项目立项；省级学科重点实验室新一轮申报。 | 12月 |  | 姜纪沂 孙治国 黄鑫
| 3 | 启动留学生招生申报工作 | 与外国语学院协同开展工作。 | 留学生招生资格办理完成。 | 12月 |  | 韩红梅 周淑娟
离退办 | 1 | 推进离退休办公室制度建设工作 | 认真总结工作中的不足，强化离退休工作的制度建设。 | 制定慰问制度、活动制度，活动室管理规范，离退休人员微约束管理制度等。 | 12月 | 胡道华 | 肖扬
| 2 | 传递上级和学校对退休人员的关怀 | 1、做好文件传达、慰问；2、组织好学习、娱乐活动。 | 服务满意度（良好+优秀）率大于80% | 12月
工会 | 1 | 召开第五届教职工代表大会暨第八届工会会员代表大会（“双代会”） | 1.联合相关部门起草 “双代会”请示、通知、学校行政报告、财务报告、工会工作报告等。 2.征集提案、修订完善《防灾科技学院教职工代表大会实施细则》编辑整理会议资料等。 | 重点落实教代会职权，实现教代会制度化、规范化，发挥自我管理、自我监督作用的有效发挥，进一步推进学校依法治校。 | 10月 | 房卉 | 李丹丹
| 2 | 开展“暖心保障工程”,加大困难职工的帮扶力度 | 1.逢年过节向全体职工送去节日祝福。 2.完善困难职工数据库信息，开展“十送温暖服务”,积极为职工办实事、解难事。 | 为广大教职工提供普惠性服务，不断增强职工的获得感、幸福感。服务满意度（良好+优秀）率大于80% | 12月 |  | 李丹丹 分工会委员
| 3 | 加强教职工文化建设 | 1.了解掌握青年教职工思想动态和诉求，注重人文关怀。 2.开展 “中国梦.劳动美”、“家风建设”等主题教育活动，大力弘扬劳模精神和工匠精神。 3.开展各类文体活动。 | 鼓励青年教师发挥自身能动性、激发凝聚力和创新精神，开展互相帮助、实现自我成长。打造健康文明、昂扬向上、全员参与的教工文化，提升教职工的整体素质。 | 12月
团委(大学生艺术活动指导中心) | 1 | 深化学校共青团改革 | 1.继续推进团学组织改革。 | 制定学生会组织改革方案；制定团学干部管理办法。 | 6月 | 樊帆 | 樊帆
|  |  | 2.发挥第二课堂育人作用。 | 修订“第二课堂成绩单”制度，优化第二课堂网络信息平台。 | 9月
|  |  | 3.加强党建带团建机制。 | 落实共青团中央《共青团推优入党工作实施办法（试行）》（中青发〔2019〕9号）。 | 10月
| 2 | 规范学生社团和学生活动 管理 | 1.加强和优化学生社团管理。 | 1.推行社团建团制度。 2.修订学生社团管理办法。 3.重点发展学术科技类社团。 | 11月
|  |  | 2.规范和提升学生活动管理。 | 1.开展1次学生活动调研。 2.系统规划学生活动方案。 3.制定学生活动管理办法。 4.协调理顺学生活动场地申请审批程序。 5.开展不少于1次校际学生交流活动。 6.打造不少于1个精品学生活动。 | 11月
| 3 | 开展“青年大学习”行动 | - | 连通上级团组织学习接口，实现“青年大学习”团员全覆盖。 | 9月
| 4 | 召开共青团第二次代表大会暨第二次学生代表大会 | - | 严肃选举纪律；审议相关工作报告和制度；规范召开大会。 | 11月
教学评估与 建设办公室 | 1 | 学士学位授权专业审核 | 物联网工程、城市地下空间工程专业学士学位授权审核。 | 通过审核。 | 5月 | 信息工程 学院 地质工程 学院 | 丰继林 李巨文
| 2 | 本科教学工作审核评估 | 1.参加教育部相关政策学习培训。 2.解读新指标体系及评估精神。 3.按照评估要求查漏补缺部署工作。 | 形成详细的本校教学质量自评报告，查找存在问题，制定改进工作方案。 | 9月 | 评建办 教务处 各教学单位 | 周振海
| 3 | 推进三级专业认证工作 | 1.掌握国家三级专业认证指标体系、操作规程。 2.以新标准开展全校性专业自查评估。 | 1.全校所有专业建设指标达到国家三级认证中的合格标准； 2.形成全校专业评估报告及质量提升工作方案。 | 11月
| 4 | 推进内部质量保障体系建设工作 | 1.完善制度保障，修订《教学督导条例》《学生信息员管理办法》等制度。 2.完善各环节质量标准。 3.完善持续改进机制，落实闭环监控。 4.落实教学单位质量保障主体责任。 | 1.形成完善的质量保障制度体系和具有先进水平的质量标准体系。 2.切实提高监控效果，尤其在课堂教学、考试环节、毕业论文（设计）环节。 3.各二级教学单位形成适合的质量保障体系。 | 12月
| 5 | 完成“十四五”发展规划编制任务 | 深入研究防震减灾、防灾减灾救灾、应急管理体系和能力现代化改革发展对教育、科技、人才提出的新要求，把握经济社会发展对人才的需求方向，科学谋划学校发展方向，准确定位自身在行业发展和经济社会体系中的位置，科学编制学校“十四五”发展规划。 | 1.学校十四五规划编制 （总）。 2.专业建设与人才培养专项规划（分）。 3.学科与科研建设规划（分）。 4.师资队伍建设规划（分）。 5.校园建设规划（分）。 6.各专项建设规划。 7.各教学单位建设规划。 | 10月 | 编写小组 教务处 研究生处 人事处 基建处 编写小组 各教学单位 | 周振海 姜纪沂 陈灏杰 向勇
教师教学发展中心 | 1 | 推进思想政治教育和师德师风建设工作 | 1.思想政治和师德师风培训： (1)新入职教师设计专门培训模块。 (2)在线平台设置专门培训模块，教师网上自修。 (3)根据上级要求，进行专题化培训。 (4)依托各教师党支部，集中进行教师思想政治学习。 2.选树优秀典型，与人事处共同做好师德标兵选树工作。 3.与人事处完善师德师风考核评价 制度。 | 1.对新入职教师思想政治和师德师风进行考核。 2.选树优秀典型，进行宣传报道。 3.在各类选优、职称评审中实行师德师风“一票否决”。 4.依据学校文件程序对师德师风失范教师进行处理。 5.做好黄大年教师团队选树工作。 | 12月 | 尹景玉 | 王允
| 2 | 教师出国访学研修 | 1.继续与留学基金委申请签约，支持教师出国访学研修。 2．继续支持外国语学院教师出国 研修。 | 1.做好访学教师的选拔工作。 2.加强访学期间的管理。 3.做好回国考核工作。 | 12月
| 3 | 完成新教师培训任务 | 1.教师中心组织新入职教师集中培训。 2.与各学院做好新入职教师导师配备，做好传帮带工作（一对一配备教学导师）。 3.组织河北省教师岗前培训工作，进行教师资格认定。 | 1.教师集中培训纪律考核（全体新入职教师均参加结业考核）。 2.教师培训结束进行试讲考核。 3.组织参加教师资格考试。 4.做好导师指导的考核工作。 | 12月
信息化管理中心 | 1 | 继续优化网上办事大厅，做好网络基础设施的运行维护和信息服务工作 | 1.做好网络基础设施的运行维护和信息服务工作。 2.完成承基楼、图书馆网络改造工作及化学楼网络建设工作。 | 网络故障率低于4小时/月。 | 5月前完成新建工作； 10月前完成改造工作。 | 周文波 | 赖金
| 2 | 加快数据融合共享，打造“一站式”移动服务体系 | 1.完成办事大厅PC端与钉钉移动端的身份对接工作。 2.做好钉钉三期建设，完成部分业务系统与钉钉平台的对接。 | 1.网上办事的PC端与移动端身份同步对接。 2.业务系统对接钉钉平台的应用不低于40个。 | 9月 |  | 杨旭明
| 3 | 落实国家网络安全等级保护2.0的相关要求，健全相关工作机制和技术标准 | 1.做好网络安全基础设备的采购工作。 2.完善网络安全保障机制，制定技术 标准。 3.完成重要信息系统的等级保护备案 工作。 | 1.制定网络安全相关制度或工作标准不低于15个。 2.完成3个系统的等级保护备案工作。 | 11月 |  | 赖金
图书馆（档案馆） | 1 | 推进文献资源建设与学科服务。 | 1.纸质文献资源建设。 | 按计划完成12月纸质图书期刊订购、编目与典藏，新增纸质图书3万册。 | 12月 | 郭子辉 | 魏锁强 王 翀
|  |  | 2.电子文献资源建设。 | 根据经费预算和师生需求，完成电子文献数据库招标工作；新增在线出版图书5万册。 | 6月 | 陈奇军 | 郭继华 魏锁强
|  |  | 3.防灾减灾救灾特色文献资源补缺。 | 根据经费预算持续补充特色文献资源。 | 12月 | 郭子辉 | 魏锁强 王 翀
|  |  | 4.做好学科服务。 | 学科服务有新举措、新成效。 | 12月 | 陈奇军 | 郭继华
| 2 | 学报工作。 | 提升学报办刊水平。 | 制定学报质量提升方案，着力提升学报学术影响力。 | 12月 | 郭子辉 | 王汝芹
综合减灾研究所 | 1 | 开展重点地区地震活断层探查。 | 1.积极对接云南、贵州、安徽等地的活断层探查项目。 2.积极开展活断层实施方案论证、商务招标、业务实施与验收等环节的论证准备工作。 3.参与全国活动断层项目的方案论证和验收工作。 | 至少参与一个城市的活断层探查的相关项目。 | 12月 | 沈军
| 2 | 积极争取国家科技项目 | 积极开展“国家自然基金”、“国家科技重大专项”、“国家重点研发计划”等一系列国家级科技计划项目的申报工作。 | 至少完成1项国家科技项目的申报工作。 | 12月
| 3 | 推进“一带一路”地震减灾务实合作，围绕青藏高原相关研究等国际热点，进一步扩展国际相关合作。 | 1.加强在国际地质灾害与减灾联盟（ICGdR）中的作用。 2.进行防灾减灾多边合作。 | 组织或参加一次活动（seminar或workshop），领导一个Committee。 | 12月
高等教育研究所 | 1 | 完成教研立项与成果推荐 工作 | 1.新工科立项。 | 1.组织开展河北省第二批新工科研究与实践项目申报。 | 12月上旬 | 胡顺田 | 王爱敏
|  |  |  | 2.启动教育部第二批新工科研究与实践项目申报。 | 4月
|  |  | 2.各级各类立项。 | 1.组织2020年全国教科规划课题立项调研摸底，组织指导各部门完成课题申报全国教育科学规划课题。如期申报教育部、教育厅等各级各类教育研究项目，力争各级别项目立项数量有所突破。 | 按通知要求
|  |  |  | 2.组织省级以上教育教学改革研究项目结项验收工作。到期项目均按要求结题、结项。 | 按通知要求
|  |  | 3.教学成果培育遴选。 | 5.开展校级教研项目立项工作和往期项目的中期检查以及结题验收工作；遴选优秀课题项目，培育更高级别课题申报及教学成果奖申报。 | 长期
| 2 | 推进教研信息跟踪工作 | 收集国际国内教育教学前沿理论和实践成果，分析总结推广应用。 | 编辑发行高教研究信息3期《高教研究信息》。 | 12月
黄金海岸教学实习基地 | 1 | 继续做好基地建设与发展规划，加强基地基础设施建设 | 充分调研，科学论证，制定基地五年发展规划，加快推进基地基础设施改造与建设。 | 2020年完成基地五年发展规划制定，2020年修购项目6月底执行率达到50%，8月底达到70%，11月底所有项目完成。 | 11月 | 陈健 | 陈健
| 2 | 保障集中实习，积极开拓防灾减灾科普教育资源与培训项目 | 在吃、住、行及安全方面加强管理，提高服务质量，拓展、开展防灾减灾科普及教育、培训等业务。 | 1.师生满意度较高（≥85%）。 2.努力开发1-2项培训项目。 | 9月
| 3 | 推动历史遗留问题的解决、重点解决1#、8#收回问题 | 按法律程序推进。 | 力争2020年有一审判决结果。 | 11月
继续教育学院 | 1 | 完成中国地震局下达的各项培训任务 | 依据《中国地震局2020年度培训计划》，组织开展中国地震局下达的专业技术培训、重点专题培训、行政管理培训任务。 | 1.在校内或黄金海岸完成培训不少于500人次。 2.每期培训学员满意度在90%以上。 | 12月 | 达勇 | 孟晓春 周海全 卫爱霞 范利辉 吴宇宏
| 2 | 进一步加强培训师资队伍 建设 | 1.梳理近3年来校外培训教师专家库，建立退出机制。 2.引导和鼓励校内教师参与地震人才培养培训。 | 1. 按照培训学员教学评价反馈意见，末尾5%的校外培训教师进行解聘。 2. 与各二级学院走访调研，加强与各二级学院的交流合作，鼓励校内专业教师参与地震人才培养培训。最少增加1~3名培训主讲教师，增加3~5名培训助课教师。 | 12月 |  | 周海全 范利辉 吴宇宏
| 3 | 加强教材与课程建设 | 1. 进一步开展地震监测岗位分级分类培训大纲研讨和分级分类培训教材编写研讨。 2. 完善课程库和教学资源库建设。 | 1. 修订地震监测岗位分级分类培训大纲，编制地震监测岗位分级分类教材《地震地下流体观测技术与方法》、《测震仪器原理仿真与实践》两部。 2. 完成6~10个课件。 | 12月 |  | 孟晓春 周海全
| 4 | 推动行业人才培养规范化、修订和完善培训管理制度 | 1.梳理培训管理制度中与当前培训实际脱钩的环节。 2.组织座谈研讨会，制定合理改进 办法。 | 修订继续教育学院培训管理制度（2020版）。 | 12月
| 5 | 提升行业、社会服务能力 | 积极开展面向防灾减灾、应急管理领域的培训探索。 | 至少到3家有合作意向的应急管理局走访调研或邀请来校参观。 | 12月
|  |  | 进一步推进三结合课题管理系统建设。 | 1.完成2020年三结合课题中期检查、结题验收工作。 2.完成2021年三结合课题指南编写、立项评审工作。 | 11月 |  | 周海全
|  |  | 组织完成震情跟踪定向工作任务。 | 1.完成2019年预报业务能力提升专项任务验收。 2.完成2020年预报业务能力提升专项任务进展检查。 3.完成2021年预报业务能力提升专项任务遴选。 | 11月
| 6 | 改革成人学历教育教学模式，结合河北省成人高等教育在线平台教学试运行，开展网络教学 | 1.成人高等教育在线平台教学运行前期建设。 | 2018级（3个高起本专业）、2019级（14个专业）、及2020级（10个专业）教学计划、学生信息导入及平台建设，满足开课要求。 | 4月 |  | 周兆军
|  |  | 2.学生进入平台学习，成教老师对学习过程进行指导、监控及成绩管理，有序开展网上教学活动。 | 根据人才培养方案展开网络教学活动，2020级新生实现15门以上课程在平台完成教学；2018、2019级学生实现15门以上课程在平台完成教学。 | 12月
北京防灾科技有限公司 | 1 | 完善公司制度建设 | 积极完善公司财务管理、项目管理、组织管理等相关制度的建设。 | 完善1-2项制度，通过审议并实施。 | 12月 | 余中元 | 高志涛 郭继东
| 2 | 积极开展成果转化 | 1.公司积极组织开展全国范围内的技术服务项目的承接、实施工作。 2.积极做好学校横向科研项目管理、财务管理、辅助实施等工作。 | 提高老师的科技成果转化能力，构建防灾品牌产品，申报高新技术企业。 | 12月 | 高志涛 | 郭继东 郑荣荧
| 3 | 公司经济风险监督 | 监督管理公司的运营风险。 | 开展年度审计1次。 | 12月 | 袁庆禄 | 游嘉靖