规范国有资产产权登记暨资产清理和处置的工作方案
学院各部门：
为落实《关于规范国有资产产权登记暨资产清理期间国有资产处置的通知》[中震财函（2014）125号]文件要求，进一步加强我院国有资产管理，适应新的国有资产管理模式，规范国有资产产权登记、清理和处置工作，经学院领导研究决定于2015年度开展国有资产集中清查和处置工作，现将有关事项通知如下：
一、组织机构和管理模式
    学院在原资产管理领导小组基础上，成立以学院院长任组长、分管资产的院长任副组长、资产管理处、发展财务处、审计监察处以及部门负责人、部门资产管理员为组员（各部门指派一名资产管理负责人、一名资产管理员和一名办公用品采购员）的国有资产清查和处置工作领导小组。学院实行国有资产二级管理模式，资产管理处工作人员为一级管理员，各部门资产管理员为二级管理员，形成国有资产归口管理、责任到人，资产到人人、人人管资产的管理理念。 

二、工作要求和目标
本次国有资产清查和处置工作是中国地震局全面加强国有资产管理，实现国有资产动态管理、信息化管理的重大举措，对于完善国有资产产权登记和处置管理制度具有重大的意义。

（一）工作要求

1. 精心组织、加强领导：该专项工作时间紧、任务重，各单位、各部门要高度重视、认真准备、周密部署、狠抓落实，分工明确，责任到人，切实履行各自工作责任。各部门要通力合作，克服困难，按期完成国有资产清查和处置的各项任务。
2. 严肃纪律，确保质量：坚持实事求是的原则，如实反映资产清查和处置情况，不瞒报虚报，确保资产信息真实完整准确。
3. 指导与督导相结合，加强资产清查工作的检查和指导工作，完善资产处置标准、程序，做到事前有标准、有报告，事中有鉴定、有审批，事后有审计、有处理、有记录。
4、此次国有资产集中清查按照实物盘点同核实账物相结合的原则，对各部门的国有资产进行全面的清理、核对和查实。做到以账对物和以物对账相结合，要先以账对物，后以物对账，做到不漏、不重、不错，要账账相符、账卡相符、账物相符。

对于有物无账（盘盈）的国有资产要进行国有资产补登；对于有账无物（盘亏）的国有资产要查明具体原因，说明情况，与待报废资产一同按程序报批处置。

5、做好国有资产出租、出借等事项的清理，对查出的盘盈和盘亏、报废、坏账等损失按有关规定进行分类，并提出处置方案和建议。  

（二）工作目标

1. 全面摸清家底。在巩固2014年资产清查成果的基础上，进一步核实学院各部门的国有资产，逐步淘汰和处置陈旧、过期的国有资产，真实、完整地反映单位的国有资产现状，维护国有资产的安全和完整，为加强国有资产监督管理奠定基础。

2. 建立国有资产管理信息系统。通过国有资产集中清查，更新和完善国有资产监管系统，实施国有资产动态管理，为国有资产管理工作提供信息支撑。

3. 完善管理制度。在国有资产集中清查过程中发现的问题，各单位要全面总结，认真分析，提出相应的整改措施和实施计划，建立健全国有资产管理体系和管理制度。
三、基准日和清查范围

    （一）产权登记暨资产清查工作基准日：

    此次国有资产集中清查和处置工作，以2014年12月31日为国有资产清查基准日，即在基准日之前购置的（包括已办理和未办理国有资产验收入库手续的国有资产）各种经费购置的国有资产均属于本次清查范畴。

    （二）产权登记暨资产清查项目

    1. 房产清查
    由后勤处牵头负责，单独成立房产清查小组，根据国家有关文件要求，另做房产清查工作方案，清查经营性房产、公有住房、办公用房、教学用房、服务用房等学院所有房产的使用部门、使用性质、使用状况等相关情况，其中，对公有住房情况进行专项核查。

    2. 图书资料清查

    图书资料清查由图书馆牵头负责，单独成立清查小组，另做清查工作方案。

    3. 无形资产清查由科研处牵头负责，单独成立清查小组，另做清查工作方案。

    4. 仪器设备清查

    清查1000元（含1000元）以上的仪器设备的基本情况、使用现状、使用单位、使用人、产权登记情况等。重点清查:手提电脑、摄像机、照相机、液晶电视、冰箱等和已付款而未到货或未验收的设备。
5. 家具清查

清查各部门家具的种类、数量、使用现状、使用人、产权登记情况等。

6. 低值耐用品和易耗品清查

检查各部门单价在500元（含500元）至1000元（不含1000元）的低值耐用品和易耗品登记使用记录。

四、工作内容和时间安排

    （一）准备阶段（3月2日-3月31日）

    1.3月2日-3月30日资产管理处综合科进行国有资产集中清查前的准备、试点工作。

2. 3月31日下午三点在明德楼一楼会议室（132室）召开国有资产集中清查动员和培训工作会议，布置其具体工作。

3. 3月31日资产管理处综合科发放各单位国有资产明细账目。

    （二）自查阶段（4月1日-4月10日）
    各部门在2014年国有资产清查的基础上再次进行自查核对，要求对所有固定资产、低值耐用品等采取以账目信息为准，以账查物，以物对账双向核查的方法进行清查，以防遗漏，做到账、卡、物相符，学校设备总账和各部门设备分账相符。对于变更、维修、报废、调拨、损坏、遗失的国有资产，由部门资产管理员填写相应申请审批表，说明原因，经本部门负责人签字、资产管理处综合科审核报主管领导和上级部门审批后方可做账务处理。
（三）账务处理阶段（4月13日-4月30日）

各部门根据资产管理处综合科的时间安排和要求，各部门分批到资产管理处综合科进行变更、维修、报废、调拨、销账等账务处理。

（四）核查阶段（5月4日-5月30日 ）
各部门自查结束后，将自查表报资产管理处综合科进行核查无误后，报主管领导审批签字并加盖本单位公章，资产管理处综合科存档备查。

（五）统计上报阶段（6月1日-6月30日）

资产管理处综合科根据清查结果汇总各部门的报表，调整财务报表中的固定资产数值，做好统计上报工作。
（六）国有资产处置阶段（7月1日-12月30日）

    按照上级部门的批示，资产管理处综合科联合各部门资产管理员，根据清查结果，进行国有资产的处置，完善国有资产产权登记工作，核对国有资产的领用部门、责任人、存放地点等，修改不规范、不完整的部分，重新粘贴国有资产标签，拍摄国有资产相片存档。

    （七）总结分析（12月20-12月31日）
    资产管理处综合科对各部门的资产自查、抽查结果进行总结、分析，汇总材料、账册备案。
                                           防灾科技学院资产管理处
                                              2015年3月27日
PAGE  
1

